## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2017 |  | году *
АО "Международный Аэропорт Магнитогорск"
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Замена оборудования базы ГСМ, | 01.2017 г. | 10.2017 г. | 489.3 | 489.3 |  | 489.3 |  |  |  | 100
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2017 г. | 10.2017 г. | 489.3 | 489.3 |  | 489.3 |  |  |  | 100
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | Приобретение автомобиля (топливозаправщик), | 04.2017 г. | 06.2017 г. | 1855.5 | 1855.5 |  | 1681.9 |  |  |  | 90.644
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2017 г. | 06.2017 г. | 1855.5 | 1855.5 |  | 1681.9 |  |  |  | 90.644
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | Приобретение автомобиля АСВ-4000, | 04.2017 г. | 12.2017 г. | 5844.7 | 5844.7 |  | 3149.9 |  |  |  | 53.8933
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2017 г. | 12.2017 г. | 5844.7 | 5844.7 |  | 3149.9 |  |  |  | 53.8933
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Приобретение лестничного подъемника ПУМА-авиа, | 07.2017 г. | 09.2017 г. | 400 | 400 |  | 322 |  |  |  | 80.5
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 07.2017 г. | 09.2017 г. | 400 | 400 |  | 322 |  |  |  | 80.5
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.