## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2022 |  | году *
АО "Международный Аэропорт Магнитогорск"
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Стационарные металлодетекторы, | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 1200 | 1200 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 1200 | 1200 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | Рентгенотелевизионные интроскопы, | 06.2022 г. | 06.2022 г. | 12800 | 12800 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 06.2022 г. | 06.2022 г. | 12800 | 12800 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | Кербер-Т, | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 4000 | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 4000 | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | АКРК-01М, | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2022 г. | 04.2022 г. | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Терминал для архивирования и зарядки видеорегистраторов, | 05.2022 г. | 05.2022 г. | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 05.2022 г. | 05.2022 г. | 200 | 200 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
6 |  | Роторный снегоочиститель (Урал), | 08.2022 г. | 08.2022 г. | 24000 | 24000 |  | 10530 |  |  |  | 43.875
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 08.2022 г. | 08.2022 г. | 24000 | 24000 |  | 10530 |  |  |  | 43.875
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
7 |  | Плужно-щеточный снегоочиститель, | 06.2022 г. | 06.2022 г. | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 06.2022 г. | 06.2022 г. | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
8 |  | Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом , | 08.2022 г. | 08.2022 г. | 2900 | 2900 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 08.2022 г. | 08.2022 г. | 2900 | 2900 |  | 0 |  |  |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.